2012年第一次督促检查工作方案

根据《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关软件正版化检查整改工作的通知》（国办函〔2011〕130号），新闻出版总署（国家版权局）等部门《关于政府机关软件正版化检查整改工作情况的通报》（新出联〔2011〕20号）及《关于印发〈推进企业使用正版软件工作的实施方案〉的通知》（国权联〔2006〕2号）文件精神，拟于3月底前对各地区使用正版软件工作进展情况进行督促检查。

一、督查目的

通过督促检查各地推进使用正版软件工作情况，查找软件正版化工作推进不平衡的原因，督促、指导各地落实软件正版化工作责任，建立健全软件正版化长效工作机制，确保政府机关软件正版化检查整改工作任务按时完成；进一步巩固和扩大企业软件正版化工作成果。

二、督查内容

坚持突出重点、点面结合的原则，重点督查以下内容：

（一）政府机关软件正版化有关情况

1.管理监督责任落实情况。地方各级政府、部门主要负责人履行第一责任人责任情况；推进使用正版软件工作各职能部门密切合作，按照职责分工推进软件正版化工作情况。

2.推进软件正版化工作的时间节点及完成情况。地方各级政府软件正版化工作方案的制定和落实情况；新出联〔2011〕20号文件要求填报的《软件正版化检查整改工作进度时间表》的落实情况；实地督查、软件采购和整体完成情况。

3.软件采购资金安排和到位情况。各地将软件采购经费列入财政预算的工作安排；已到位的软件采购经费情况；软件采购经费存在的问题和解决措施。

4.软件正版化工作长效机制构建情况。各地软件正版化工作协调机制、经费保障机制、软件集中采购机制、软件资产管理制度及年度报告制度等的建立情况。

5.相关单位的进展情况。会同相关专家和技术人员对相关单位的进展情况进行实地抽查。

（二）企业软件正版化工作情况

各地贯彻落实国权联〔2006〕2号文件的情况；各有关职能部门的职责分工、协调及监管落实等情况；各地2011年企业软件正版化工作进展情况；各地2012年企业软件正版化工作计划和具体措施；抽查若干企业的完成情况。

（三）工作机构落实情况

国务院于2012年1月3日以国函〔2012〕1号文件批复同意建立推进使用正版软件工作部际联席会议制度后，各地的工作机构落实情况。

三、督查组组成及分工

督查由推进使用正版软件工作部际联席会议组织，新闻出版总署（国家版权局）、工业和信息化部、商务部、国资委、国家工商总局、国家知识产权局、国管局、银监会等8个单位的负责同志带队，同时从财政部、国务院法制办、审计署、证监会、保监会、中直管理局、全国工商联等部门抽调人员，组成8个督查组，从2月底开始对上述16个省（区、市）进行实地督查。督查组组成人员另行通知。

四、督查地区和督查时间

（一）督查地区。对天津市、河北省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江西省、湖北省、广东省、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区等16个省（区、市）进行实地督查；对其他15个省（区、市）进行书面督查，相关省（区、市）政府按照本方案要求进行自查并提交自查报告。

（二）督查时间。2012年2月底至3月底。具体到达时间由各督查组另行通知。

五、督查方式

（一）听取政府汇报和交换意见。听取地方政府机关和企业使用正版软件工作情况汇报；就督查情况与地方政府负责同志交换意见。重点是各省（区、市）为确保于2012年6月底前和12月底前按时完成省、地市级政府机关软件正版化检查整改工作所采取的措施。

（二）抽查相关单位完成情况。每个省抽查3个省级政府机关、省会城市政府办公室、1个地市级政府办公室及3家企业。

（三）召开座谈会。与当地政府机关工作人员代表、企业经营人员、软件正版化推进部门工作人员等进行座谈，了解软件正版化工作的成效和问题，听取意见和建议。

六、督查准备工作

督查组出发前，对督查人员进行集中培训，解读有关文件，介绍相关情况，提出督查重点。各督查组负责细化督查方案，确定日程安排，进行任务分工，并与各省（区、市）协商行程。

七、督查情况反馈

各督查组对督查过程中掌握的情况、发现的问题以及提出的意见建议进行整理汇总，在实地督查结束后3日内向推进使用正版软件工作部际联席会议办公室提交督查报告。联席会议办公室根据各组报告和相关省（区、市）自查报告，汇总报告国务院。

八、组织协调工作

督查工作由联席会议办公室牵头组织，负责印发督查工作通知、动员培训、宣传等具体工作。